## Sheet1
SEMAINE 1 | SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 6 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8
MATHYS GALLAY | Création/Codage d'un programme Arduino pour le sonar/capteur distance; Tests avec premier montage sur la carte de test; | Finalisation du codage du sonar; Premiers tests sur le prototype de la maisonette + Approche vers la réalisation d'une interface graphique; | Création/codage du programme Arduino pour les lumières LED, module son et module caméra(ESP-CAM); | Réalisation du circuit électronqiue et test du code implémenté sur la maquette | Création application mobile afin de contrôler les modules (Partie bouton activation + retour vidéo avec l'ESP) | 2ème séance : Création application mobile afin de contrôler les modules (Partie bouton activation + retour vidéo avec l'ESP) | Mise en lien de tous les composants de la maquette avec tout le code implémenté et de l'application mobile + tests unitaires pour chacun des composants pour s'assurer de son bon fonctionnement | Amélioration du code, règlement des derniers problèmes, correction des derniers bugs, amélioration de l'interface graphique du téléphone si possible
EDVINAS PATIEJUNAS | Réalisation du croquis de la maquette et imagination du design de la maisonette + création des premières parties du premier prototype(si le temps le permet); | Finalisation du prototype de la maisonette + Approche vers la réalisation d'une interface graphique du sonar; | Réalisation interface graphique du sonar; | Installation et tests éventuels sur la maison prototype du sonar à 360 degrés; | Premier approche vers la création de l'application mobile afin de contrôler les modules (Partie activation lumière + activation son + girophares); | 2ème séance : Amélioration de l'application mobile (Partie activation lumière + activation son); | Intégration des modules codés précédemment sur la maisonnette; Premier tests vrais tests du projets final avec l'application mobile; | Peaufinement des bugs, correction et ajustement des derniers détails de sécurité;